
PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO Nº. 037/2016
	
	“INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS.”


A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS Faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 63 e no art. 82, VI da Lei Orgânica Municipal a seguinte:

L E I

Art. 1º Fica instituído o Plano Municipal de Turismo do Município de Dois Irmãos, anexo a presente Lei, em 33 (trinta e três) laudas.

Art. 2º O acompanhamento da execução do Plano Municipal de Turismo caberá ao Conselho Municipal de Turismo, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, devendo proceder a avaliações periódicas no que se refere à implementação deste.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo empenhar-se-á na divulgação deste Plano e na progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe a sua implementação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
DOIS IRMÃOS, RS, 08 DE ABRIL DE 2016.

	
	TÂNIA TEREZINHA DA SILVA,

 PREFEITA MUNICIPAL. 
	


JUSTIFICATIVA
Encaminhamos o presente Projeto de Lei SUBSTITUTIVO nº. 037/2016, que dispõe “INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS”, para apreciação e deliberação dos senhores Edis.

A presente proposição se justifica em vista de que foi apresentado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo o encaminhamento para aprovação do Plano Municipal de Turismo.

O objeto deste Plano é o planejamento e instituição das Políticas Públicas ali delineadas pelo Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, com alterações referentes a Reunião ocorrida entre o Conselho e esta colenda Câmara.

Assim, com o objetivo de buscarmos a devida autorização legislativa para dar andamento ao processo, esperamos desta Colenda Câmara o pronunciamento favorável à proposição em tela.
TANIA TEREZINHA DA SILVA,

PREFEITA MUNICIPAL.

[image: image1.jpg]



Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo

Prefeitura Municipal de Dois Irmãos

Conselho Municipal de Turismo

PLANO MUNICIPAL DE TURISMO

Orientações para Planejamento 

e Gestão do Turismo

2016-2021
Dois Irmãos, abril de 2016.

Prefeita Municipal

Tânia Terezinha da Silva

Vice-prefeito Municipal

Jerri Adriani Meneghetti

Presidente da Câmara de Vereadores

Sérgio Luiz Fink
Secretário Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo

João Luiz Weber

Presidente do COMTUR

Carlos Alberto Klein

Sumário

1. Apresentação
05
2. Histórico
06
3. Aspectos Turísticos
07
4. Metodologia
08
5. Plano de Turismo
10
6. Plano de Ação
14
7. Disposições Finais
30
  7.1 Aprovação
30

  7.2 Implantação do Plano
30

  7.3 Monitoramento e avaliação
31

  7.4 Participantes
31
Novos desafios e conquistas;

A cada dia que passa procuramos novas ideias e desafios para crescimento da economia do nosso município. A diversidade industrial e comercial é uma preocupação constante para cada um de nós, e Dois Irmãos está conquistando mais uma etapa para a nossa comunidade. Com o Plano Municipal de Turismo, podemos apoiar e criar todas as formas desenvolvimento turístico para o nosso município, dando um olhar diferenciado aos empreendedores que conquistam seu espaço.  

O Turismo é um dos setores que mais cresce no mundo. A cada ano que passa, demonstramos que Dois Irmãos têm e deve buscar mais seu caminho no turismo, e é fundamental que tenhamos o nosso Plano Municipal de Turismo, uma ferramenta democrática e social, englobando toda uma sociedade para um só caminho, ou seja, para a economia turística e cultural. 

Carlos Alberto Klein

Presidente do Conselho Municipal 

de Turismo de Dois Irmãos

1. Apresentação

O Turismo desponta como um dos mais eficazes indutores do desenvolvimento econômico sustentável no século XXI. Atualmente este segmento movimenta cerca de 10% do PIB mundial, respondendo por um em cada nove empregos no mundo.

Segundo a Organização Mundial do Turismo, como gerador de emprego e renda, esta atividade econômica mobiliza mais de 50 setores produtivos de bens e serviços requerendo o trabalho de inúmeros trabalhadores. Em mais da metade dos 178 países, o turismo senão é o maior, é o segundo maior negócio.

O custo de geração de uma unidade de emprego no setor turístico apresenta um valor significativamente mais acessível se comparado a outros setores econômicos. Na hotelaria, o custo por unidade de emprego é de R$ 16.198,60; na indústria têxtil - R$ 27.435,20; na construção civil - R$ 28.033,00 e na siderurgia - R$ 68.205,90. Estas informações confirmam a importância do turismo como um motor da atividade empresarial, especialmente pelas suas múltiplas conexões com os demais setores da economia.

O desenvolvimento do turismo em um destino pode contribuir com:

· Criação de mais empregos;

· Geração, aumento e a distribuição da renda;

· Desenvolvimento local e regional sustentável;

· Melhoria da qualidade de vida do destino turístico;

· Inclusão econômica e social;

· Preservação dos recursos naturais e culturais.
Em geral, pode-se afirmar que o turismo representa uma possibilidade de melhoria econômica e social da população residente. Vale ressaltar que o turismo é um dos segmentos econômicos em maior crescimento. 

Dois Irmãos, com sua indiscutível vocação turística, que reúne atrativos naturais, tradições culturais e étnicas, localização geográfica privilegiada, excelente gastronomia, infraestrutura urbana, entre outros aspectos, apresenta-se como potencial destino turístico no Rio Grande do Sul.

Por outro lado, o turismo, para ser competitivo e sustentável no exigente mundo globalizado de hoje, precisa se apresentar com excelência em sua oferta de produtos e serviços, hospitalidade, infraestrutura e marketing.

Para desenvolver o turismo no município de modo sustentável e competitivo, em 2012, a Prefeitura Municipal, em parceria com representantes da iniciativa privada e entidades vinculadas ao turismo, e assessorado pela consultoria da empresa SERRASUL, elaborou o PLANO DE TURISMO DE DOIS IRMÃOS, estabelecendo as diretrizes gerais do turismo e um plano de ação para sua implementação. Nesse sentido, o Plano Municipal de Turismo é um instrumento fundamental na determinação e seleção das prioridades para a evolução harmoniosa da atividade, determinando suas dimensões e formas ideais, bem como as estratégias e ações para alcançá-las, de maneira ordenada, sistematizada, integrada, com eficácia e eficiência. O presente Plano apresenta as orientações estratégicas para o desenvolvimento da atividade turística de 2016 a 2021.

O sucesso desta iniciativa depende da mobilização e comprometimento de toda a sociedade local, especialmente daqueles atores que fazem parte do “trade” turístico do município. Neste sentido, todos aqueles que se relacionam com o turismo, foram convidados a participarem da elaboração deste processo de planejamento integrado e participativo.

· Quando se deu a conclusão do Plano, sugeriu-se que a Gestão do Plano de Turismo seja de competência do Conselho Municipal de Turismo com a atribuição de:

· Articular o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor para engajamento em seus objetivos;

· Monitorar a execução das ações propostas no Plano de Turismo;

· Estabelecer negociações em parceria com a Prefeitura Municipal para obtenção de recursos necessários a viabilização das metas propostos junto a órgãos públicos e privados.

Em 2014, a Secretaria de Turismo junto com a Procuradoria Jurídica do Município fez estudo para atualizar a legislação do Conselho Municipal de Turismo, que datava de 1962, e era necessário acrescentar novas competências e representantes de mais setores da cadeia do turismo. Essa etapa concluída formou-se um grupo de conselheiros que debateram o Plano Municipal de Turismo feito em 2012, e a partir disso procederam com a presente atualização do mesmo.

2. Histórico

Dois Irmãos está situado nos primeiros degraus da encosta do Planalto Meridional, numa altitude de 175 metros, posição que lhe conferiu a designação de Portal da Serra. O município também é conhecido como o “Berço do Café Colonial” e um “Doce de Cidade”, graças à sua tradição na gastronomia desde o início do século, sendo o local onde surgiu o primeiro Café Colonial no Estado.

Município integrante do Vale do Rio Feitoria, afluente do Rio Caí, sua história está ligada à colonização alemã no Estado, parte da antiga Colônia de São Leopoldo, instalada em 1824. O município recebeu os primeiros colonos a partir de 1825, entre eles Pedro Baum e família, lavrador e sapateiro, de Hunsrück.

A leva mais significativa de colonos imigrantes que ocuparam parte dos 249 lotes da “Linha Grande de Dois Irmãos” foi a dos ex-náufragos do navio Cecília. O veleiro partiu do porto de Bremen em 1827 e foi surpreendido por uma tempestade no Canal da Mancha. Parcialmente destroçado, o navio com seus passageiros foi abandonado por seu capitão e pela marinhagem, ficando sem rumo até ser encontrado por um barco inglês que o conduziu para Falmouth, na Inglaterra. Aí permaneceram por cerca de dois anos, aguardando a definição de seus destinos. Por fim, aportaram no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1829, dia de São Miguel, de onde partiram para o Rio Grande do Sul. Conta a tradição que, em homenagem ao Arcanjo São Miguel, estabeleceram essa data como marco da fundação de Dois Irmãos. Até hoje ela é comemorada no “Michelskerb”, o Kerb de São Miguel.

Em 1832, os colonos católicos inauguraram a capela em honra a São Miguel. O lugar onde foi erguido o templo é provavelmente o mesmo onde, a partir de 1868 foi construído outro, com traços góticos, concluído em 1880, hoje tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado e do Município, conhecida como a Igreja Matriz.

O Município ainda preserva a característica original de região colonial agrícola, com o domínio de pequenas propriedades voltadas à policultura. Também em áreas florestadas com acácia-negra para extração do tanino e da madeira. Posteriormente, o artesanato coureiro calçadista deu lugar às pequenas e médias indústrias de calçados que exportam para o mercado nacional e internacional, às marcenarias e às indústrias de móveis e esquadrias.

O crescimento demográfico e econômico foi acompanhado de mudanças político administrativas: em 1857, Dois Irmãos é transformado no 4º Distrito do município de São Leopoldo; em 1938, a povoação é elevada a categoria de Vila e, em 1959 é criado o município de Dois Irmãos.

Hoje, o município apresenta-se em franco desenvolvimento, com pujantes indústrias e uma excelente infraestrutura nas áreas da educação, saúde e mobilidade urbana. Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-, censo de 2012, a população do município é de 28.388 habitantes. A economia local está apoiada na produção de flores, acácia-negra, hortifrutigranjeiros do setor primário; sapatos, móveis, estofados e esquadrias que correspondem ao setor secundário e prestadores de serviço, turismo, comércio e serviços no setor terciário. Mesmo com todo este progresso, o povo de Dois Irmãos ainda preserva suas tradições e características culturais em seu patrimônio material e imaterial, especialmente a sua germanidade.

3. Aspectos Turísticos

Em Dois Irmãos, o visitante pode conviver com a encantadora tradição germânica quer seja participando do tradicional evento Kerb de São Miguel, visitando as propriedades rurais da Rota Colonial Baumschneis, ou até mesmo passando uma agradável tarde na Praça do Imigrante, local de apresentações artísticas e culturais variadas. Ali, o visitante pode conviver com a comunidade e apreciar a riqueza do artesanato local.

Dois Irmãos oferece distintos atrativos. Por sua localização próxima à região metropolitana de Porto Alegre e pela facilidade de acesso rodoviário, é o lugar perfeito para se visitar. Uma variada rede de restaurantes, com culinária típica alemã aliada a pratos tradicionais do Rio Grande do Sul, está sempre pronta a atender aos amantes de uma boa gastronomia. Além da boa culinária, os restaurantes possuem profissionais sempre prontos a servir com hospitalidade aos turistas que aqui chegam, recebendo-os com a mesma cordialidade com que são recebidos os moradores locais.

Em Dois Irmãos o visitante encontra também a Rota Colonial Baumschneis. Esta rota turística nasceu do interesse da comunidade rural do Travessão Rübenich em diversificar suas atividades, fazendo da sua cultura e do seu cotidiano um atrativo turístico. Os empreendedores da Rota Colonial Baumschneis são pessoas simples e acolhedoras que abrem as portas de suas casas repletas de histórias e tradições para receber turistas e apresentar o que de melhor a colônia pode oferecer.

O município possui também um grande número de edificações históricas tombadas, valorizando as construções feitas por seus antepassados, tornando-os legados para as gerações futuras. Ainda hoje, percorrendo a Avenida São Miguel, identificamos a antiga Igreja Católica de São Miguel (1880), a Igreja Evangélica (1855), a Igreja Luterana (1938), a Sociedade de Canto Santa Cecília (1927), a Sociedade Atiradores (1897), a Escola Imaculada Conceição (1900), além de casas de comércio, entre elas a casa que hoje abriga o Museu Histórico Municipal. Outra importante construção realizada pelos imigrantes, ainda hoje muito utilizada, é a Ponte de Pedra. Ela foi construída em 1855 sobre o arroio Feitoria, na estrada que ligava São Leopoldo a região da Serra. A construção tem características romanas e foi construída em pedra grés.

O Museu Histórico Municipal é outro prédio histórico que tem muito a nos contar. Neste espaço, ocorrem atividades que integram a comunidade ao Museu, através de um trabalho de resgate da identidade cultural e da valorização da história dos imigrantes alemães que, a partir de 1825, deram origem à cidade de Dois Irmãos.

Dois Irmãos é conhecida também pelos seus tradicionais eventos. Dentre os eventos mais procurados do Município, destacam-se o Kerb de São Miguel e o Natal dos Anjos. O Kerb de São Miguel, um dos mais importantes eventos culturais do Estado, busca manter vivas as tradições e costumes trazidos pelos imigrantes aqui chegados em 1829. O evento conta com farta gastronomia, diversas atrações culturais e artísticas, além de um grande número de bandinhas típicas que passam os dias a tocar e a animar os frequentadores do evento. O Natal dos Anjos, que em 2015 chegou a sua 20ª edição, é um evento criado para exaltar a data que celebra o nascimento de Jesus Cristo. A decoração das ruas é produzida por voluntários e servidores municipais, sendo a maioria a partir de materiais recicláveis. Um dos lugares mais visitados é o Largo Felippe Seger Sobrinho, onde é colocada a Árvore Símbolo do natal Gaúcho, com 34 metros de altura.
Para visitantes que desejam ali passar o dia com a família, o município possui balneários com excelente infraestrutura e atendimento. Destacam-se ainda as belas paisagens onde se pode apreciar sua rica fauna e flora. Todas estas potencialidades turísticas tornam o município de Dois Irmãos um candidato a se perfilar entre os destinos mais preferidos do Rio Grande do Sul. 

4. Metodologia

Para atualização do Plano Municipal de Turismo de Dois Irmãos, que teve sua primeira versão elaborado em 2012, o Conselho Municipal de Turismo fez a leitura do Plano em 5 encontros, assinalando correções e acrescentando sugestões, considerando as seguintes premissas básicas:
• Participação de representantes de todos os setores envolvidos com o turismo no município, através do COMTUR 

• Gestão compartilhada do Plano 

• Competitividade e sustentabilidade 

• Preservação do patrimônio natural e cultural 

• Inclusão social
Os objetivos que nortearam a elaboração de Planejamento Estratégico do Turismo de Dois Irmãos foram:

a) Contribuir para a reflexão e compreensão dos empreendedores, entidades e agentes públicos para a visão integrada do desenvolvimento turístico sustentável de Dois Irmãos;

b) Contribuir para que o grupo possa definir conjuntamente o posicionamento atual de mercado do destino Dois Irmãos e posicionamento desejado no segmento turístico;

c) Identificar e analisar as oportunidades e ameaças bem como as forças propulsoras e restritivas do destino turístico;

d) Fomentar a elaboração de direcionamentos estratégicos e assim motivar o grupo a formular ações para atingir as metas definidas.

As atividades e conteúdos abordados revisados pelo Conselho de Turismo nestes encontros foram:

· Levantamento das percepções dos participantes em relação ao turismo e a realidade turística de Dois Irmãos;

· Apresentação de cenários do turismo;

· Definição do posicionamento mercadológico turístico;

· Análise Situacional;

· Pontos Fortes e Pontos Fracos; Ameaças e Oportunidades;

· Dimensões Estratégicas;

· Planos de Ação;

· Aprovação e apresentação final do Plano de Turismo;

· Implementação e Monitoramento.

Nestes encontros os participantes definiram o posicionamento mercadológico do município enquanto destino turístico, os fatores no município e no ambiente externo que facilitam ou dificultam chegar a este posicionamento e um plano de ação para eliminar os obstáculos e fortalecer os pontos positivos, dentro das seguintes dimensões:

DIMENSÕES (base: Ministério do Turismo)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INFRAESTRUTURA
	
	TURISMO
	
	POLÍTICAS PÚBLICAS
	
	ECONOMIA
	
	SUSTENTABILIDADE

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Infraestrutura Geral
	
	Serviços e equipamentos turísticos
	
	Políticas Públicas
	
	Economia Local
	
	Aspectos Sociais

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acesso
	
	Atrativos turísticos
	
	Cooperação Regional
	
	Capacidade Empresarial
	
	Aspectos Ambientais

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Marketing
	
	Monitoramento
	
	
	
	Aspectos Culturais


5. Plano de Turismo 

Os participantes do Conselho Municipal de Turismo definiram o posicionamento mercadológico do município, a partir da seguinte reflexão:

“Como queremos ser vistos no mercado como destino turístico?”

Como resultado foi elaborado a frase que resume este posicionamento:

Posicionamento no Mercado Turístico:

“Cidade acolhedora, com turismo sustentável e inovador, que preserva e valoriza a cultura germânica e gaúcha, e a sua natureza exuberante.”
DIAGNÓSTICO

Durante os encontros, os participantes levantaram os principais aspectos internos ao município que podem dificultar o desenvolvimento do turismo:

DIFICULTADORES

	Dimensões e Eixos
	Diagnóstico

	INFRAESTRUTURA
	INFRAESTRUTURA GERAL
	Falta de estrutura básica em áreas públicas e privadas (calçadas, banheiros públicos, acessibilidade para deficientes físicos e idosos).

	
	
	A infraestrutura e os serviços precisam ser preparados para o turismo.

	
	
	A cidade precisa de mais embelezamento;

	
	
	Sinalização urbana precisa ser melhorada.

	
	
	Segurança para o turista.

	
	
	Mais lixeiras.

	
	ACESSO
	Falta de identificação turística (um pórtico ou totem) nos principais acessos, especialmente na BR 116.

	TURISMO
	SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
	Deficiência da sinalização turística.

	
	
	Inexistência de Centro de Atendimento ao Turista.

	
	
	Melhoria no atendimento dos serviços, hospitalidade: ônibus, taxi.

	
	
	Acesso limitado à internet.

	
	
	Horário do comércio limitado para turistas.

	
	
	Inexistência de espaço eventos. (Centro de Eventos)

	
	ATRATIVOS TURÍSTICOS E EVENTOS
	Empreendimentos, atrativos e eventos existentes precisam ser aprimorados.

	
	
	Elaborar Calendário Anual de Eventos das diversas entidades do Município

	
	
	Falta desenvolver Produtos turísticos com conceitos inovadores.

	
	
	Falta aproveitamento das potencialidades para criação e comercialização de produtos e atrativos turísticos.

	
	
	Pouca valorização da cultura germânica.

	
	
	As casinhas da Praça do Imigrante devem estar abertas em outros dias da semana.

	
	MARKETING
	Faltam estratégia e ação de  marketing e “venda” do turismo.

	
	
	Falta divulgação e marketing

	
	
	Folder Gastronômico atualizado

	
	
	Mapa da cidade

	POLÍTICAS PÚBLICAS
	POLÍTICAS PÚBLICAS/PROGRAMAS
	Pouco apoio do poder público: federal, estadual e municipal para o turismo local.

	
	
	Orçamento limitado para o turismo. (Secretaria divide recursos com agricultura, comércio e indústria)

	
	
	Inexistência de Secretaria de Turismo e Cultura.

	
	COOPERAÇÃO REGIONAL
	Falta integração com roteiros de outros municípios.

	
	MONITORAMENTO
	Falta de informações: estatísticas e indicadores sobre o turismo em Dois Irmãos.

	ECONOMIA
	ECONOMIA LOCAL
	Falta de valorização e percepção do turismo como atividade econômica.

	
	
	Baixa participação dos empreendedores em projetos turísticos.

	
	CAPACIDADE EMPRESARIAL
	Falta mão de obra qualificada.

	
	
	Visão empreendedora muito limitada e com altos custos imobiliários.

	
	
	Postura empreendedora tradicional (pouco inovadora) para novos empreendimentos.

	SUSTENTABILIDADE
	ASPECTOS SOCIAIS
	Migração dos agricultores do meio rural para a cidade.  

	
	
	Desinteresse dos jovens pela atividade rural. 

	
	
	Preconceito próprio da origem germânica.

	
	
	Baixa participação da comunidade em projetos turísticos.

	
	ASPECTOS AMBIENTAIS
	Avanço do urbano sobre o rural.

	
	
	Elaborar melhor e seguir a legislação de proteção ambiental.

	
	ASPECTOS CULTURAIS
	Hospitalidade pouco desenvolvida.

	
	
	Falta de incentivo público à preservação da cultura germânica e gaúcha

	
	
	Necessidade de ensino da língua alemã.

	
	
	Necessidade de desenvolvimento do artesanato, inclusive com vistas ao turismo.


Em seguida, os participantes levantaram alguns dos principais aspectos que contribuem para que o município possa desenvolver um projeto turístico bem sucedido:

PONTOS FORTES

· Localização geográfica (proximidade POA, Reg. Metropolitana e Caxias do Sul).

· Bandinhas típicas alemãs

· Grupos de Danças, Terceira idade

· Café Colonial (conceito)

· Malhas Daiane

· Shopping Portal da Serra

· Educação dos moradores

· Coleta seletiva de lixo

· Saúde

· Segurança e tranquilidade

· Acervo arquitetônico (Rua São Miguel)

· Exposição Artesanato

· Floriculturas

· Empreendimentos, atrativos naturais e culturais potenciais

· Eventos

· Cultura alemã e gaúcha

· Natureza

· Cooperativa de Garçons de Dois Irmãos

· Sindicato Rural

· Rota Colonial

· Ônibus turístico na Praça do Imigrante

· Acessos

· Infraestrutura

· Gastronomia

· Balneários

· Usina de Reciclagem

· Artes cênicas

· Cervejarias

Foram identificadas as oportunidades e ameaças do ambiente externo ao desenvolvimento do turismo no município conforme apresentado a seguir:

OPORTUNIDADES

· Grandes eventos na região

· Ausência de pedágio

· Existência de recursos para o turismo em órgãos públicos estaduais e federais BR 116 (ajardinamento e paisagismo)

· Rota Romântica e Serra Gaúcha (portal da serra): grande fluxo de turistas

· Relação de parcerias com outros países

· Roteiros em cidades vizinhas

· Trensurb até Novo Hamburgo

· Ascensão econômica da Classe C, melhor idade, escolas, outros grupos, etc.

· Tendência de opção pela natureza no turismo

· Tendência para viagens curtas aos finais de semana

· Tendência no turismo da busca do segundo lar

· Emergência do turismo como atividade econômica importante

AMEAÇAS

· Horários limitados de transporte para Dois Irmãos, especialmente à noite.

· Agilidade, eficiência e pró-atividade de outros municípios para captação de recursos públicos e desenvolvimento de produtos turísticos.

· Falta de subsídio para o turismo rural.

· Impacto negativo da mídia (tv, cinema, internet, etc.) sobre a preservação da cultura germânica.

· Fragilidade na preservação da cultura alemã devido à chegada de moradores com culturas diferentes

· Outros municípios estão conveniados com grandes agências e tem marketing mais desenvolvido

· Poluição visual, automotora.

· Falta mão de obra qualificada para o turismo na região

Quanto às potencialidades, os participantes apontaram como relevantes para o turismo:

EMPREENDIMENTOS

	Lago Wittmann (Casa da Vovó)

Showroom Herval

Sociedade Atiradores

Soc. Santa Cecília

Hotel Di Fratelli

Malhas Daiane

Shopping Portal da Serra

Chocolate Plátanos

Sítio da Família Lima

Bares e Restaurantes Diversos

Padarias Diversas

Fábricas de Biscoitos

Fábricas de Móveis e de Calçados

Hotel Klein Ville
	Rodoviária

Comércio em Geral

Piscicultura Águas da Olaria

Cervejaria

Teatro Adriano Schenckel

Outlets de calçados e móveis

Rota Colonial (Convento Doce, colha e pague, Falkoski, Sete Amigos)

Hotel Restart

Floriculturas

Casas Noturnas

Camping do Pacheco

ACTG


PRODUTOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS

	Praça do Imigrante

Museu Histórico

Entrada Principal da Cidade

Rota Colonial Baumschneis

Palco Móvel

Ponte de Pedra
Avenida São Miguel

Parque Família Lima
	Antiga Igreja Matriz

Café Colonial (marca)

Parque Sete Amigos Gastronomia

Artesanato

Parque Municipal

Cascata São Miguel

Patrimônio Histórico


EVENTOS

	Kerb de São Miguel

Natal dos Anjos

Feira do Livro

Kerb da Bergamota

Semana Farroupilha

Festa do Museu

Domingos na Praça

Domingo na Matriz

Mateadas

Bailes da Terceira Idade

Encontro Folclórico
	Festa da Páscoa

Feira Estadual do Artesanato

Festival de Bandas Marciais

Coro dos Anjos

Encontro de Carros Antigos
Salão de Negócios e Feira Agropecuária

Cultura no Parque


6. PLANO DE AÇÃO

Com base nos dados levantados na matriz de facilitadores e dificultadores, oportunidades e ameaças e das potencialidades, os participantes responderam à seguinte questão:

“O que precisamos fazer para superar as ameaças e os obstáculos, aproveitar e valorizar as oportunidades e os pontos fortes e consolidar o posicionamento no mercado?”

A partir desse questionamento os conselheiros realizaram discussões e reflexões que resultaram no plano estratégico das ações que precisam e podem ser realizadas em curto, médio e longo prazo, sendo que pode-se entender por curto prazo 1 ano, médio o período de 3 anos e longo prazo 5 anos.

Para a construção do Plano de Ação, foram discutidos a apontados os seguintes aspectos: o como fazer a ação, quem deverá se responsabilizar pela ação prevista, qual o prazo para a ação ser executada, quais as parcerias necessárias.

O Plano de Ação será apresentado a seguir:

	PLANO DE AÇÃO – DIMENSÃO: INFRAESTRUTURA

Eixo: Infraestrutura Geral

Proposta: ampliar e melhorar os banheiros públicos

Objetivo: atendimento das necessidades básicas do visitante 

Ações

Responsáveis

Meta

Parcerias

Diagnosticar a situação atual dos banheiros, considerando o fluxo da cidade e os locais mais adequados
Secretaria de Planejamento
Curto prazo

Secretarias de Obras e Serviços Urbanos
Melhorar sinalização dos banheiros públicos já existentes
Depto de Trânsito

Curto prazo

Depto de Turismo

Elaborar o projeto de ampliação e construção de novos banheiros, com características da identidade germânica
Secretaria de Planejamento

Curto prazo

Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e Depto de Turismo
Estudo de viabilidade dos recursos públicos e ou busca de parcerias 

Secretaria de Planejamento

Curto prazo

SETUR, Ministério do turismo

Implantar o projeto de ampliação dos banheiros públicos
Secretaria de Obras e Planejamento
Médio prazo

SETUR, Ministério do turismo
Proposta: Melhorar a sinalização turística da cidade, identificando os atrativos e equipamentos turísticos 

Objetivo: orientar os visitantes para que desfrutem melhor o que Dois Irmãos tem para oferecer

Ações

Responsáveis

Meta

Parcerias

Realizar um diagnóstico da sinalização existente

Deptos de Turismo, e Trânsito 

Curto prazo

Secretaria de Planejamento

Elaborar projetos de sinalização nos acessos e dentro da cidade

Deptos de Turismo, e Trânsito

Curto prazo

Secretaria de Planejamento

Estudo de viabilidade dos recursos públicos e ou busca de parcerias 

Secretaria de Planejamento

Curto prazo

SETUR, Ministério do turismo

Implementar o projeto de sinalização turística

Depto de Turismo, Departamento de Trânsito e Secretaria de Planejamento

Médio prazo

SETUR, Ministério do turismo

Proposta: Regularização dos passeios públicos das ruas centrais da cidade com acesso para cadeirantes

Objetivo: qualificar o espaço urbano das áreas centrais, contribuindo com a segurança dos usuários e estética da cidade

Ações

Responsáveis

Meta

Parcerias

Realizar um diagnóstico do passeio público existente

Secretaria de Planejamento
Curto prazo

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
Notificar proprietários de imóveis na área central para que façam as calçadas
Secretaria de Planejamento, Depto de Fiscalização de Obras e Posturas
Curto prazo

Secretaria de Administração
Organizar etapas de manutenção dos passeios públicos existentes 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Curto prazo

Secretaria de Planejamento
Manutenção sendo executada
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Curto, médio e longo prazo
Secretaria de Planejamento
Proposta: Melhoria da rede de iluminação pública 

Objetivo: aprimorar a estética do patrimônio urbano, aumentar a segurança pública e agregar valor turístico a equipamentos de lazer

Ações

Responsáveis

Meta

Parcerias

Realizar um diagnóstico da iluminação existente
Secretaria de Planejamento e Serviços Urbanos
Curto prazo

Secretaria de Planejamento e Serviços Urbanos
Elaborar projeto de iluminação dos atrativos turísticos e logradouros públicos do município
Secretaria de Planejamento
Curto prazo

Depto de Turismo
Estudo de viabilidade dos recursos públicos e ou busca de parcerias 
Secretaria de Planejamento
Curto prazo

Serviços Urbanos, Depto de Turismo

Instalar iluminação nos atrativos turísticos e logradouros públicos do município
Secretaria de Serviços Urbanos
Curto prazo

Empresa especializada
Fazer manutenção da rede publica de iluminação
Secretaria de Serviços Urbanos
Constante

Secretaria de Serviços Urbanos
Proposta: qualificação dos serviços de recepção e distribuição dos passageiros

Objetivo: disciplinar e qualificar o atendimento dos turistas

Ações

Responsáveis

Meta

Parcerias

Disponibilização de cursos de especialização para taxistas e motoristas de ônibus, trabalhando a hospitalidade
Departamento de Turismo
Curto prazo

SENAC, SEBRAE, FEEVALE, Depto de Trânsito
Organização do sistema de serviços de táxi e ônibus, facilitando o acesso a informação por parte dos turistas
Departamento de Turismo
Médio prazo

Departamento de Trânsito

Eixo: Acesso

Proposta: qualificação dos terminais de viagens

Objetivo: qualificar e ampliar a estação rodoviária da cidade, com mais espaço para acomodar os viajantes

Ações

Responsáveis

Meta

Parcerias

Realizar um diagnóstico da estação rodoviária existente

Secretaria de Planejamento e Deptos de Turismo e Trânsito
Curto prazo

Concessionário do Terminal Rodoviário
Elaborar projeto para melhorar a estrutura oferecida

Secretaria de Planejamento 

Médio Prazo

Depto de Turismo e Trânsito, Concessionário do Terminal Rodoviário

Estudo de viabilidade dos recursos públicos e ou busca de parcerias 
Secretaria de Planejamento
Médio prazo

Concessionário do Terminal Rodoviário, Ministério dos Transportes, Dnit

Implementar melhorias apontadas no diagnóstico 

Concessionário do Terminal Rodoviário

Médio a longo prazo

Concessionário do Terminal Rodoviário, Ministério dos Transportes, Dnit

Proposta: Sinalização dos acessos a cidade de Dois Irmãos

Objetivo: orientar os turistas sobre os acessos a cidade na BR 116 e vias que ligam a Campo Bom e Sapiranga

Ações

Responsáveis

Meta

Parcerias

Fazer diagnóstico das sinalizações existentes nos acessos ao município

Depto de Trânsito

Curto prazo

Secretaria de Planejamento, Depto de Turismo

Elaborar projeto de identificação turística no principal acesso da cidade (pórtico, totem)

Comissão interdisciplinar

Curto prazo

Arquitetos da cidade, DNIT

Elaborar projeto de sinalização do acesso secundário na BR 116 e vias de que ligam a Campo Bom e Sapiranga

Depto de Trânsito

Curto prazo

Secretaria de Planejamento, Depto de Turismo, EGR

Estudo de viabilidade dos recursos públicos e ou busca de parcerias

Secretaria de Planejamento

Curto prazo

SETUR, Ministério do Turismo, Ministério das Cidades

Implantar o projeto de sinalização dos acessos e da identificação turística na BR 116

Comissão interdisciplinar

Longo prazo

SETUR, Ministério do Turismo, Ministério das Cidades




	PLANO DE AÇÃO – DIMENSÃO: TURISMO



	Eixo: Serviços e Equipamentos Turísticos



	Proposta: Construir Centro de Informações Turísticas- CAT - em ponto estratégico com facilidade de acesso aos turistas
	Objetivo: prestar informações ao turista sobre os atrativos e eventos do município

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Elaborar projeto para implementação da Central de Atendimento ao Turista, considerando o melhor local a ser instalado
	Depto de Turismo
	Curto prazo
	Secretaria de Planejamento, locais com atratividade turística

	Estudo de viabilidade dos recursos públicos e ou busca de parcerias
	Secretaria de Planejamento
	Curto prazo
	SETUR, Ministério do Turismo

	Implantar a Central de Atendimento ao Turista
	Depto de Turismo
	Curto prazo
	Secretaria de Planejamento, Serviços Urbanos e Obras, locais com atratividade turística

	Proposta: construção do Parque Municipal de Eventos


	Objetivo: construir um local para eventos, com estrutura adequada para receber os visitantes 

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Estudo para aquisição de área adequada para implementação do Parque Municipal de Eventos
	Deptos de Turismo e Cultura e Secretaria de Planejamento
	Médio prazo
	Administração municipal, entidades

	Aquisição de área adequada para implementação do Parque de eventos
	Administração Municipal


	Médio prazo
	SETUR, Ministério do Turismo

	Elaborar o projeto do Parque Municipal de Eventos, prevendo as necessidades básicas para bem receber a comunidade e visitantes
	Comissão interdisciplinar


	Médio prazo
	Entidades culturais, clubes de terceira idade, comunidade, Conselho de Cultura e Turismo

	Estudo de viabilidade dos recursos públicos e ou busca de parcerias 
	Secretaria de Planejamento
	Médio prazo
	Ministério do Turismo, Ministério da Cultura

	Construção do Parque Municipal de Eventos
	Comissão interdisciplinar
	Longo prazo
	Entidades culturais, clubes de terceira idade, comunidade, Conselho de Cultura e Turismo 

	Eixo: Atrativos Turísticos/Eventos



	Proposta: retomar programas culturais, evidenciando a cultura local, com atividades de convivência para a comunidade e visitantes na Praça do Imigrante, Palco Móvel, Antiga Igreja, Museu Histórico Municipal
	Objetivo: a preservação e manifestação da cultura é estratégica para o desenvolvimento do turismo em Dois Irmãos

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Elaborar Calendário Anual de Eventos com programações artístico culturais aos finais de semana na Praça do Imigrante, Palco Móvel, Antiga Igreja, Museu Histórico
	Depto de Turismo e Cultura
	Curto prazo
	Entidades culturais, associações conveniadas, Conselho de Cultura e Turismo

	Aproximar os conselhos de turismo e cultura através de projetos em comum
	Depto de Turismo e Cultura
	Curto prazo
	Conselhos Municipais de Turismo e Cultura

	Implantar receptivo turístico para divulgação de ações e atrações do município, para fazer da Praça um ponto de partida para outras atrações e atividades do município utilizando o ônibus turístico
	Depto de Turismo
	Curto prazo
	Agências receptivas

	Articular, conscientizar e capacitar os artesãos para colaborar na divulgação das atividades turísticas da Praça
	Depto de Turismo e Cultura
	Curto prazo
	Conselhos Municipais de Turismo e Cultura

	Proposta: Investir e qualificar os eventos turísticos, com inovação e criatividade, seguindo o eixo de posicionamento de mercado


	Objetivo: Os eventos em Dois Irmãos estão entre os principais produtos turísticos e por este motivo devem ser tratados com maior atenção. 

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Criar uma comissão para analisar e estudar os eventos 
	Depto de Turismo e Cultura
	Curto prazo
	Entidades culturais, associações conveniadas, Conselho de Cultura e Turismo

	Fazer um estudo sobre todos os eventos, avaliando os últimos três anos e as ações realizadas: perfil de público, motivações, atrações que geram maior interesse
	Comissão interdisciplinar
	Curto prazo
	Entidades culturais, associações conveniadas, Conselho de Cultura e Turismo

	Implementar inovações programadas


	Comissão interdisciplinar
	Curto prazo
	Entidades culturais, associações conveniadas, Conselho de Cultura e Turismo

	Proposta: Reformatar a Rota Colonial


	Objetivo: todo o produto turístico precisa ser posicionado frente às novas tendências de mercado, interesse do seu cliente e expectativas. No caso da Rota Colonial é necessário torná-la mais adensada e atraente, aproveitando-se de todas as oportunidades que os locais e os empreendimentos oferecem para encantamento dos visitantes.

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Elaborar projeto de adequações sobre produto turístico Rota Colonial
	COMTUR, Consultoria e Associação da Rota Colonial
	Curto prazo
	STR, EMATER, CONDAPE

	Discussão junto a comunidade local sobre os novos desafios do turismo rural para a Rota Colonial. Discussão sobre o Plano Diretor do município e as propostas de reformatação da Rota
	COMTUR e Associação da Rota Colonial


	Curto prazo
	STR, EMATER, CONDAPE, Secretaria de Planejamento

	Implantação da nova visão e melhorias necessárias
	Depto de Turismo e Associação da Rota Colonial
	Médio prazo
	STR, EMATER, CONDAPE

	Proposta: Elaborar Projeto Turístico do Parque Municipal Romeo Benício Wolf
	Objetivo: tornar o espaço um atrativo turístico com oferta de atividades de lazer, ecológicas e culturais

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Fazer diagnóstico da situação atual do parque e atividades turísticas que possam ali ser desenvolvidas
	Depto de Turismo
	Curto prazo
	Depto Meio Ambiente, Desporto e cultura, Entidades culturais

	Estabelecer parcerias para implementar atividades turísticas no Parque
	COMTUR, Depto de Turismo
	Médio prazo
	Depto Meio Ambiente, Desporto e cultura, Entidades culturais estabelecimentos do trade turístico

	Implementar atividades turísticas no Parque
	COMTUR, Depto de Turismo
	Médio prazo
	Depto Meio Ambiente, Desporto e cultura, Entidades culturais estabelecimentos do trade turístico

	Proposta: revitalização do entorno da Cascata São Miguel localizada no Bairro São Miguel
	Objetivo: tornar o espaço um atrativo turístico com oferta de atividades de lazer, ecológicas e culturais

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Fazer diagnóstico da situação atual da Cascata e atividades turísticas que possam ali ser desenvolvidas
	Depto de Turismo, e Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento
	Médio prazo
	Entidades culturais, estabelecimentos do trade turístico

	Estabelecer parcerias para implementar atividades turísticas na Cascata
	COMTUR, Depto de Turismo, e Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento
	Médio prazo
	Entidades culturais, estabelecimentos do trade turístico

	Implementar atividades turísticas na Cascata
	COMTUR, Depto de Turismo, e Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento
	Médio prazo
	Entidades culturais, estabelecimentos do trade turístico

	Proposta: prospecção de novas tipologias de turismo
	Objetivo: aumentar a atratividade do município, mediante a criação de novos atrativos, novos programas de entretenimento, novos produtos para aumentar a permanência na rede hoteleira da cidade

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Pesquisar e rastrear atrativos, hábitos, usos e costumes, bem como atividades e tecnologias que possam transformar-se em atrações para gerar novas demandas
	Depto de Turismo

COMTUR
	Curto prazo
	Universidade Feevale FACCAT, SEBRAE

	Criar a unidade de pesquisa e os programas de inventariação dos atrativos
	Depto de Turismo

COMTUR
	Médio prazo
	Universidade Feevale FACCAT, SEBRAE

	Proceder a triagem e formatar produtos como roteiros, festas, encontros, trilhas, eventos cavalgadas, etc.
	Depto de Turismo

COMTUR
	Médio prazo
	Universidade Feevale FACCAT, SEBRAE

	Eixo: Marketing



	Proposta: definição da imagem institucional do município com forte identidade germânica
	Objetivo: criar um plano promocional que explore e capitalize todas as possibilidades e tipologias de turismo que o município possa comportar 

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Estudo para definir a imagem institucional do município, abrangente ao patrimônio natural e cultural ao perfil socioeconômico, sua terra, sua gente
	Depto de turismo, COMTUR, Assessoria de Imprensa
	Curto prazo
	Agências de publicidade

	Definida a imagem, elaborar slogan e ícone identitário e tornar esses o padrão quando se tratar de divulgação turística
	Secretaria de turismo, COMTUR, Assessoria de Imprensa
	Curto prazo
	Agências de publicidade

	Proposta: criação de uma linha de Souvenires originais
	Objetivo: estimular a criação de produtos que possam despertar o interesse dos visitantes e adquiri-los com respeito e admiração pelos seus autores

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Estudo para identificar os materiais e jeitos de fazer artesanato típico alemão
	Depto de Turismo, Associação dos Artesãos
	Curto prazo
	Universidade Feevale FACCAT, SEBRAE

	Promover oficinas aos artesãos locais
	Depto de Turismo, Associação dos Artesãos
	Médio prazo
	Universidade Feevale FACCAT, SEBRAE

	Colocar souvenires a venda em locais estratégicos para acesso do turista
	Depto de Turismo, Associação dos Artesãos
	Médio prazo
	Trade e atrativos turísticos

	Proposta: Sistematização da produção de materiais e peças de apoio a promoção turística
	Objetivo: planejar com tempo hábil a criação de uma campanha constituída de ampla linha de produtos que possam ser produzidos gradativamente, sem prejuízo da marca e da qualidade de impressão

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Pesquisar os novos temas que poderão servir de “mot” para as novas campanhas
	Depto de Turismo, COMTUR, Assessoria de Imprensa
	Curto prazo
	Agências de publicidade

	Elencar as peças que se deseja produzir ao longo de 5 anos, como folder, cartaz, pastas, vídeos, CDs, brindes, adesivos, cartões postais, etc.
	Depto de Turismo, COMTUR, Assessoria de Imprensa
	Curto prazo
	Agências de publicidade

	Proposta: participação constante nos congressos e feiras
	Objetivo: esses eventos são preciosas vitrines para a promoção turística dos municípios

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Estruturar um Plano de participação e comercialização do produto turístico Dois Irmãos em eventos integrados na região turística Vale do Rio dos Sinos, Rota Romântica, do Governo Estadual e Federal, bem como de forma isolada quando conveniente
	Depto de Turismo, COMTUR
	Curto, médio e longo prazo
	Trade turístico

	Acompanhar o calendário de feiras e congressos do RS, Brasil e Mercosul
	Depto de Turismo, COMTUR
	Curto, médio e longo prazo
	Trade turístico

	Proposta: criação de canais de comunicação nas mídias formais e informais
	Objetivo: contar com mídias gratuitas em jornais da capital e região, criando produtos que mereçam destaque nessas mídias

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Realizar visitas institucionais a veículos de imprensa da capital e região
	Depto de Turismo, COMTUR
	Curto, médio e longo prazo
	Assessoria de Imprensa

	Disputar espaço para lançamentos de produtos em shopping Center, universidades, clubes sociais, e culturais e outros locais
	Depto de Turismo, COMTUR
	Curto, médio e longo prazo
	CDL

	Proposta: criação de mídias locais
	Objetivo: promover um programa de sensibilização, mobilização e articulação comunitária em favor da educação e da cultura turística 

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Criar um programa de palestras, encontros e fóruns em torno do tema
	Depto de Turismo, COMTUR
	Curto, médio e longo prazo
	Entidades culturais, trade turístico

	Produzir publicações institucionais tipo mapas, volantes e apostilas para distribuição gratuita; sacolas para produtos comerciais e sacos de lixo, etc.
	Depto de Turismo, COMTUR
	Curto, médio e longo prazo
	Entidades culturais, trade turístico

	Proposta: promoção constante de Fun tours ao município
	Objetivo: promover e visitação de agências de viagens e jornalistas do estado para conhecer Dois Irmãos e seus atrativos

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Inventariar as empresas jornalísticas e as emissoras de rádio oficiais do Rio Grande do Sul
	Depto de Turismo, COMTUR, Assessoria de Imprensa
	Curto prazo
	Veículos de imprensa

	Inventariar as agências de viagens, operadoras e guias de turismo do RS
	Depto de Turismo, COMTUR, agências receptivas
	Curto prazo
	Agências da região

	Convidar as empresas para fun tours sistemáticos
	Depto de Turismo, COMTUR, agências receptivas
	Curto, médio e longo prazo
	Trade turístico

	Proposta: criação de um programa estratégico de relações públicas
	Objetivo: comunicar aos distintos segmentos da sociedade local e externa as reais intenções do Governo Municipal em relação do turismo

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Apresentar e explanar o Plano Municipal de Turismo em visitas oficiais, encontros técnicos e seminários; ao trade turístico, ao meio universitário, imprensa e outros públicos 
	Depto de Turismo, COMTUR
	Curto prazo
	Imprensa local, instituições de ensino


	PLANO DE AÇÃO – DIMENSÃO: POLÍTÍCAS PÚBLICAS



	Eixo: Políticas Públicas/Programas



	Proposta: Criar Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
	Objetivo: unificar os departamentos de turismo e cultura na promoção dos eventos e projetos turísticos

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Realizar estudo para criação da Secretaria de Turismo e Cultura
	Administração Municipal
	Médio prazo
	Municípios de exemplo

	Elaborar projeto de lei prevendo essa alteração
	Procuradoria Jurídica
	Médio prazo
	Câmara de Vereadores, Municípios de exemplo

	Após publicação da lei, colocar a Secretaria em funcionamento, nomeando os membros
	Administração Municipal
	Longo prazo
	Conselho de Turismo e Cultura

	Proposta: aumentar a previsão orçamentária da pasta do turismo
	Objetivo: o orçamento público do turismo de Dois Irmãos é bastante modesto para dar conta do plano de necessidades e ampliar os investimentos no setor

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Planejamento e viabilidade para ampliação dos recursos do turismo
	Administração Municipal
	Curto prazo
	Secretaria da Fazenda

	Fazer projeto de lei para ampliação dos recursos do turismo
	Procuradoria Jurídica
	Médio prazo
	Câmara de Vereadores, Secretaria da Fazenda

	Proposta: criar banco de projetos para encaminhar solicitações de recursos ao Governo Federal e Estadual
	Objetivo: ter os projetos estruturados e definidos na área do turismo para que assim abrirem os programas dos órgãos oficiais encaminhar as propostas

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Realizar estudo para elencar as demandas que precisam buscar recursos em outros órgãos do turismo 
	COMTUR e Secretaria de Planejamento
	Curto prazo
	Administração Municipal

	Redigir projetos e arquivar para encaminhar conforme os programas forem abertos
	Secretaria de Planejamento
	Curto, médio e longo prazo
	Depto de Turismo

	Proposta: criação de um programa de educação para o turismo
	Objetivo: o município carece de conscientização turística em todos os níveis de população, sensibilização  e articulação dos membros da sociedade para desenvolvimento do turismo

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Realizar estudos para incluir o ensino dos fundamentos do turismo na rede de ensino municipal e estadual
	Secretaria de Educação
	Curto prazo
	Diretorias das escolas municipais, estaduais e particulares

	Capacitar professores da rede municipal e estadual para lecionar essa disciplina 
	Secretaria de Educação e Depto de Turismo
	Médio prazo
	Empresas especializadas

	Incluir a disciplina Turismo nas Escolas no currículo, com plano de ensino e cronograma
	Secretaria de Educação
	Médio prazo
	Diretorias das escolas municipais, estaduais e particulares

	Proposta: fomento a investimentos e assistência técnica
	Objetivo: Criar um diversificado programa de fomento a investimentos em empreendimentos turísticos para enriquecer a oferta turística local

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Criar um programa de fomento ao turismo sustentado por lei municipal que facilite a captação e implantação de empreendimentos de interesse do município
	COMTUR, Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração
	Médio prazo
	Municípios de exemplo

	Agregar ao termo o comprometimento da prestação de assistência técnica
	COMTUR
	Médio prazo
	Municípios de exemplo

	Eixo: Cooperação Regional



	Proposta: criação de novos roteiros integrados com outros municípios
	Objetivo: formar novos produtos turísticos em parceria com municípios da Rota Romântica e Vale do Rio dos Sinos

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Fazer estudo de novos roteiros em parceria com municípios da região para atrair turistas regionalmente
	Fórum Regional de Turismo, Associação da Rota Romântica
	Curto prazo
	Agências receptivas, trade turístico regional, ABAV

	Estruturar roteiros regionais
	Fórum Regional de Turismo, Associação da Rota Romântica
	Curto prazo
	Agências receptivas, trade turístico regional, ABAV

	Promover e comercializar os novos roteiros
	Fórum Regional de Turismo, Associação da Rota Romântica
	Médio prazo
	Agências receptivas, trade turístico regional, ABAV

	Eixo: Monitoramento



	Proposta: Criar e acompanhar indicadores para avaliação de resultados
	Objetivo: Todo o planejamento exige um monitoramento e acompanhamento. Através deste monitoramento é possível avaliar se as ações implementadas atingiram os objetivos esperados. Assim torna-se possível empreender ações corretivas ou de melhorias.

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Estudar a viabilidade para contratação de serviços para aplicação de Pesquisa Turística
	Depto de Turismo
	Curto prazo
	COMTUR

	Realizar pesquisas científicas para avaliação da oferta turística urbana e rural
	Depto de Turismo
	Curto, médio e longo prazo
	Universidades e empresas privadas

	Realizar pesquisas científicas para avaliação da demanda turística 
	Depto de Turismo
	Curto, médio e longo prazo
	Universidades e empresas privadas

	Realizar pesquisas científicas para avaliação dos impactos turísticos no meio receptivo
	Depto de Turismo
	Curto, médio e longo prazo
	Universidades e empresas privadas

	Realizar pesquisas científicas para avaliação de oportunidade de investimento
	Depto de Turismo
	Curto, médio e longo prazo
	Universidades e empresas privadas

	Proposta: criação de um programa de base de dados e organização da informação
	Objetivo: criar uma base de dados capaz de subsidiar toda a área técnica e administrativa, alimentando e realimentando o sistema informatizado em todas as suas instâncias

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Consultar especialistas na área e estudar o modelo desejado
	Secretaria de Administração e Depto de Turismo
	Médio prazo
	Depto de Informática e empresas do setor

	Buscar caminhos para implantá-lo e operá-lo
	Secretaria de Administração e Depto de Turismo
	Médio prazo
	Depto de Informática e empresas do setor

	Implantar sistema de informação
	Secretaria de Administração e Depto de Turismo
	Médio prazo
	Depto de Informática e empresas do setor


	PLANO DE AÇÃO – DIMENSÃO: ECONOMIA



	Eixo: Economia Local



	Proposta: sensibilização dos comerciantes para ampliar os horários de atendimento


	Objetivo: proporcionar ao turista lojas abertas para realização de compras, ao mesmo tempo a geração de receita para os comerciantes e município

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Realização de palestras de sensibilização com demonstração de resultados de outros municípios
	COMTUR e Depto de Turismo
	Curto prazo
	CDL

	Elaboração de selo turístico com programa de vantagens aos estabelecimentos que aderirem a proposta
	COMTUR e Depto de Turismo
	Curto prazo
	CDL

	Eixo: Capacidade Empresarial



	Proposta: formular convênios com universidades/cursos de turismo buscando a qualificação dos serviços
	Objetivo: a problemática da falta de qualificação profissional do turismo é de dimensão nacional, a capacitação é necessária para que Dois Irmãos se torne mais competitivo regionalmente

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Fazer diagnóstico dos setores de serviços e equipamentos turísticos que carecem de qualificação
	Depto de Turismo
	Curto prazo
	SENAC, CDL, SEBRAE, SINDIGASTRHO

	Estabelecer parcerias para realização de cursos de capacitação conforme a demanda
	Depto de Turismo e COMTUR
	Médio prazo
	SENAC, CDL, SEBRAE, SINDIGASTRHO

	Cursos oferecidos ao trade turístico
	Depto de Turismo
	Médio prazo
	SENAC, CDL, SEBRAE, SINDIGASTRHO

	Proposta: criar um programa de certificação dos empreendimentos turísticos
	Objetivo: conceder vantagens e premiações a estabelecimentos que oferecem padrões de qualidade

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Estudo de setores que podem participar da certificação
	Depto de Turismo e COMTUR
	Curto prazo
	SENAC, CDL, SEBRAE, SINDIGASTRHO

	Contratação de consultoria para aplicar pesquisas de qualidade nos estabelecimentos participantes
	Depto de Turismo
	Curto prazo
	SENAC, CDL, SEBRAE, SINDIGASTRHO

	Promover e divulgar os estabelecimentos vencedores para incentivo a todos os empreendimentos da rede turística
	Depto de Turismo e COMTUR
	Curto prazo
	SENAC, CDL, SEBRAE, SINDIGASTRHO

	

	PLANO DE AÇÃO – DIMENSÃO: SUSTENTABILIDADE



	Eixo: Aspectos sociais



	Proposta: incentivar produtores rurais a disponibilizarem suas propriedades para visitação turística
	Objetivo: manter os descendentes de produtores agrícolas nas propriedades

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Sensibilizar agricultores dos benefícios da exploração turística das propriedades rurais
	COMTUR e Depto de Turismo
	Curto, médio e longo prazo
	STR, EMATER, Depto de Agricultura

	Formatar mais opções de roteiros rurais com novas propriedades e produtos sendo oferecidos 
	Depto de Turismo e agências receptivas
	Curto, médio e longo prazo
	STR, EMATER, Depto de Agricultura

	Eixo: Aspectos Ambientais



	Proposta: ofertar mais lixeiras seletivas e melhorar o seu aspecto
	Objetivo: lixeiras mais bem distribuídas e com boa apresentação, além de servirem como depósito seletivo do lixo 

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Diagnóstico da situação atual e elaboração de projeto


	Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
	Curto prazo
	Usina de Recicladores

	Substituição das lixeiras antigas e instalação de novas lixeiras com coleta seletiva, também nas paradas de ônibus


	Secretaria de Serviços Urbanos
	Curto Prazo
	Empresa contratada

	Eixo: Aspectos Culturais



	Proposta: preservar a identidade germânica da comunidade
	Objetivo: tornar essa identidade um atrativo aos turistas que buscam conhecer outras culturas

	Ações
	Responsáveis
	Meta
	Parcerias

	Incentivar o ensino do idioma e das danças alemãs nas escolas do município
	SEMEC, Depto de Cultura
	Curto e médio prazo
	Diretorias de escolas das redes municipais, estaduais e particulares

	Exaltar a identidade germânica e explorar isso turisticamente
	Depto de Turismo e Cultura
	Constante
	Entidades culturais, escolas de idiomas

	Promover o intercâmbio Alemanha – Brasil para troca de experiências entre brasileiros e alemães, através de uma cidade irmã
	Depto de Cultura
	Constante
	Entidades culturais


7. Disposições Finais
O Plano Municipal de Turismo consolidou o trabalho que vem sendo realizado pelo COMTUR em parceria com a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, sendo que esta assumiu o papel de liderança na elaboração desse documento, estimulando a concentração de esforços para o alcance de objetivos em comum, o qual deve ser, portanto, a referência para a política pública no município e região. 

O PMT é o resultado de um esforço coletivo e vem concretizar os desejos e as aspirações dos diversos atores envolvidos na atividade turísticas de Dois Irmãos. No entanto, este documento não é o fim de um processo, pois dá início a um novo período de trabalho no empreendimento de ações e estabelecimento de parcerias que fortalecerão a gestão do turismo no âmbito regional, estadual e nacional. As propostas apresentadas objetivam transformar a atividade turística, qualificando os profissionais e empreendedores do turismo e os produtos e serviços turísticos, inserindo e consolidando Dois Irmãos como destino turístico. Sendo assim, a execução do plano permitirá ao poder público criar condições favoráveis ao desenvolvimento econômico e social, zelando pelo bem-estar das pessoas e pela proteção ao nosso patrimônio cultural e ambiental.

7.1 Aprovação 

O Plano será encaminhado para aprovação do Poder Legislativo e Executivo, o qual será decretado pelo Prefeito Municipal para que se cumpram suas determinações. Concluída essa etapa, o COMTUR e SAICT promoverá Audiência Pública, para conhecimento da comunidade a respeito das ações previstas no Plano. 
7.2 Implementação do Plano

Para garantir a implantação deste trabalho, a Gestão do Plano de Turismo será de competência do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Turismo, com a atribuição de: 

 • Articular o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor para engajamento em seus objetivos; 

• Monitorar a execução das ações propostas no Plano de Turismo; 

• Estabelecer negociações em parceria com a Prefeitura Municipal para obtenção de recursos necessários a viabilização das metas propostos junto a órgãos públicos e privados. 

A execução das ações propostas deverá estar de acordo com planejamento orçamentário municipal, a fim de serem viáveis economicamente e não gerarem desgastes aos cofres públicos, sempre prevendo os recursos disponíveis e as variáveis financiáveis.

7.3 Monitoramento e Avaliação 

O dinamismo típico da atividade turística demanda um consistente conjunto de práticas e ferramentas que auxiliem o monitoramento e a avaliação sistemática e permanente do setor, nos âmbitos municipais e regionais, visando garantir seu cumprimento, bem como analisar os seus potenciais e as suas perspectivas de desenvolvimento. Nesse sentido, o Plano Municipal de Turismo terá seus indicadores, objetivos e ações devidamente monitorados e avaliados por meio da ampliação das ferramentas e dos sistemas de informações turísticas que permitam o acompanhamento de seus resultados e da eficácia, eficiência e efetividade das políticas definidas. A sistemática de monitoramento do Plano prevê a apresentação e a divulgação dos principais resultados obtidos através do Conselho Municipal de Turismo e da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. Os procedimentos de monitoramento e avaliação deverão ainda estar em consonância com as diretrizes de governo, sendo para tanto norteados pelo princípio da publicidade da Administração Pública, buscando viabilizar a divulgação e a consulta a documentos e informações de interesse público, contribuindo para o pleno exercício da democracia. 

O Plano poderá sofrer revisão a cada dois anos ou quando for julgado necessário pelos segmentos envolvidos no processo, levando-se em conta os direcionamentos do ramos turístico na região e no estado. 
7.4 Participantes

A atualização do Plano de Turismo de Dois Irmãos foi realizada durante cinco Reuniões do Conselho Municipal de Turismo e participaram deste processo:

· os representantes do Poder Executivo local, João Luiz Weber, Juarez Stein e Letícia Schumacher;

· Dora Hahn e Laurete Boll Wagner, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Dois Irmãos;

· Carlos Alberto Klein e Solange Kamphorst, representantes do Conselho Municipal de Cultura;

· Inês Feltes da Silveira e Vilmar Pulter, representantes do Sindicato da área de Gastronomia e Hotelaria;

· Marco Alles e Ewerton Ferreira, representantes da área de Agências de Turismo ou empresas de transporte turístico;

· Márcio Scherer e Juliana Kroetz, representantes da Instituição de Ensino local na área do turismo;

· Alan Herivelto Caldas e Mauri Tonidandel, representantes dos veículos de comunicação locais – jornais, rádios, revistas, sites;

· Everton Fritsch e Miguel Engelmann, representantes da Associação da Rota Colonial Baumschneis;

· Leila Santos e Ladislau Cochlar, representantes da Associação Amigos do Patrimônio Histórico e Cultural de Dois Irmãos;

· Everton Schaumloeffel e Gilberto Schaffer, representantes da Associação dos Municípios da Rota Romântica;

· Diva Weber e Maria Therezinha Henrich, representantes da Associação dos Artesãos de Dois Irmãos

· Heloisa Fernandes e Maciel Schaumloeffel, representantes do Poder Legislativo local.

